Выполняя рекомендации по организации службы школьной мотивации, была создана творческая группа , которой был разработан план мероприятий по организации службы школьной медиации (СШМ) в МБОУ «СОШ№12 им. В.Н. Сметанкина» НГО и ведется учет выполненных мероприятий.

**План мероприятий по организации службы школьной медиации (СШМ) в МБОУ «СОШ№12 им. В.Н. Сметанкина» НГО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие  | Сроки выполнения | Ответственные  | Статус выполнения |
| I этап  |
|  Организация информационных просветительских мероприятий для участников образовательного процесса по вопросам школьной медиации |
| 1. Изучение методических рекомендаций по созданию и организации деятельности СШМ
2. Принятие администрацией школы[решения о создании СШ](http://www.8-926-145-87-01.ru/?attachment_id=1610)М
3. Подписание приказа о создании службы.
4. Утверждение [Положения о Школьной службе медиации](http://www.8-926-145-87-01.ru/?attachment_id=163)в соответствии со стандартами восстановительной медиации
 | апрель 2016(заседание творческой группы) | Симиникина Е.В.(директор), Павлова Н.В.(зам по УВР), Максименко И.В. (зам по УВР), Мартынова Е.Ю. (зам по УВР), Заиграева Т.В. (зам ВР) Мишарева А.Е. (зам по ВР), Пухова И.Б. (соц.педагог) | исполнено |
| Проведение ознакомительного семинара для всех педагогических работников образовательной организации | апрель 2016 | Мишарева А.Е. (зам по ВР), кл. руководители 1 – 11 кл. | исполнено |
| Рассмотрение и корректировка  [Положения о Школьной службе медиации](http://www.8-926-145-87-01.ru/?attachment_id=163)педагогическим советом школы | апрель 2016 | Мишарева А.Е. (зам по ВР), педагогический совет | исполнено |
| Формирование инициативной группы работников образовательной организации, готовых принять участие в работе службы школьной медиации | апрель 2016 | Мишарева А.Е. (зам по ВР), кл. руководители 1 – 11 кл. | исполнено |
| Проведение информационного просветительского мероприятия для родителей и обучающихся об организации и деятельности службы школьной медиации | апрель – май 2016(род. собрания, кл. часы) | Мишарева А.Е. (зам по ВР), кл. руководители 1 – 11 кл. | Частично исполнено |
| Проведение информационного просветительского мероприятия для родителей и обучающихся , направленного на формирование мотивации к участию в работе службы школьной медиации | Сентябрь 2016(род. собрания,  заседание школьного правительства)Октябрь 2016(общешкольная род. конференция, кл. часы) | Заиграева Т.В. (зам ВР), Мишарева А.Е. (зам по ВР), кл. руководители 1 – 11 кл., школьное правительство |  |
| Создание стенда СШМ, организация почты доверия  | май – сентябрь 2016 | Заиграева Т.В. (зам ВР) Мишарева А.Е. (зам по ВР), Пухова И.Б. (соц.педагог) | Частично исполнено |
| Формирование инициативной группы родителей образовательной организации, готовых принять участие в работе службы школьной медиации | Октябрь 2016 | Мишарева А.Е. (зам по ВР), кл. руководители 1 – 11 кл. |  |
| Формирование «групп равных» из учащихся по двум возрастным группам: 5-8 классы и 9-11 классы | Октябрь 2016 | Мишарева А.Е. (зам по ВР), кл. руководители 5 – 11 кл. |  |
| I I этап  |
| Обучение руководителя службы и ее будущих специалистов |
| Обучение руководителя службы |  | Мишарева А.Е. (зам по ВР) | Прошла регистрацию |
| Проведение цикла семинаров-тренингов для родителей, участвующих в работе СШМ | ноябрь – апрель2016-2017 | Заиграева Т.В. (зам ВР) Мишарева А.Е. (зам по ВР), Пухова И.Б. (соц.педагог) |  |
| Обучение методу школьной медиации учащихся «групп равных» | ноябрь – апрель 2016-2017 | Заиграева Т.В. (зам ВР) Мишарева А.Е. (зам по ВР), Пухова И.Б. (соц.педагог) |  |
| III этап |
| Рассмотрение и корректировка  [Положения о Школьной службе медиации](http://www.8-926-145-87-01.ru/?attachment_id=163)общешкольным собранием | Октябрь 2016 (общешкольная род. конференция) | Симиникина Е.В.(директор), Мишарева А.Е. (зам по ВР), Пухова И.Б. (соц.педагог) |  |
| IV этап |
| Организация взаимодействия СШМ со структурными подразделениями образовательной организации | сентябрь 2016 | Мишарева А.Е. (зам по ВР), Пухова И.Б. (соц.педагог) |  |
| V этап |
| Апробация практической работы СШМ | сентябрь – май 2016-2017 | Заиграева Т.В. (зам ВР) Мишарева А.Е. (зам по ВР), Пухова И.Б. (соц.педагог) |  |
| Мониторинг эффективности деятельности СШМ | апрель – май2017 | Мишарева А.Е. (зам по ВР), Пухова И.Б. (соц.педагог) |  |

В план могут вноситься изменения и дополнения Мишарева А.Е. (зам по ВР)

В 2016 – 2017 учебном году в состав СШМ войдут 11 человек: педагоги (4 ) , родители (члены попечительского совета), учащиеся 9-11 классов (члены школьного правительства). Данная служба будет работать в тесном контакте с Советом профилактики школы, так же планируется осуществлять сотрудничество с органами и учреждениями профилактики правонарушений, дополнительного образования.

**Нормативное обеспечение службы школьной медиации:**

Конвенция о правах ребенка (ст.12, ст.29);

Конституция Российской Федерации (ст.19,ст.45);

Семейный кодекс Российской Федерации (ст.1, ст.56, ст. 57);

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.3, ст. 20, ст. 27, ст.45);

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (ст.1);

Указ президента РФ от 01.06.2012года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы » (п. 3, 4, 7);

Распоряжение Правительства РФ от 15.10. 2012 года № 1916 – р « О плане первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;

Письмо Минобрнауки РФ от18 ноября 2013 года № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»;

Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации.Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р.;

Устав образовательной организации.

**Направления деятельности работы службы школьной медиации:**

1. Просветительское (пропаганда службы, идей цивилизованного урегулирования конфликтов).

2. Образовательное (обучение конфликтологии и медиации взрослых и подростков-волонтеров).

3. Информационно-методическое (обеспечение специалистов методическими материалами).

4. Исследовательское (апробация практической работы СШМ).

5. Восстановительное (проведение восстановительных процедур в случае конфликтов отношений, взаимодействия).

6. Помощь в разрешении конфликтов (медиативные встречи и конфликтологическое консультирование для участников образовательного процесса).

**Интернет-ресурсы, используемые в работе:**

1. http://togirro.ru/go/shkolnaya\_sluzh/shkolnaya\_sluzh3341.html - основная информация о службе примирения и медиации на сайте ТОГИРРО

2. mediacia.com – сайт центра медиации и права г. Москва.

3. sprc.ru – сайт общественного центра судебно-правовая реформа г. Москва.

4. http://www.vashpsixolog.ru/activities-in-the-school-psychologist/164-raznye-meropriyatiya/1750-organ - сайт Ваш психолог, материалы по организации школьной службы примирения.

5. http://www.edu.cap.ru/home/10977/documents/alternativa/rekom\_shkoly.pdf - рекомендации по организации служб примирения в системе образования, автор Коновалов А. Ю.

6. http://festival.1september.ru/articles/564810/ - программа по обучению школьников работе медиаторами «Школа без насилия», автор Е.Ю. Колотаева.

7. http://adukatar.net/wp-content/uploads/2010/10/Медиация\_искусство-договариваться.pdf - журнал «Адукатар» №2, 2010г, статья Медиация искусство договариваться, автор Сергей Лобода.

8. http://www.8-926-145-87-01.ru – сайт Антона Коновалова, автора программ примирения Круги

сообществ.

9. http://emediator.ru/index.php/school-mediation - статьи по школьной медиации.

10. http://www.школьные-службы-примирения.рф – сайт по организации школьных служб

примирения.