«Дорожная карта»

по повышению математического, инженерно-технического и естественно-научного образования на 2025 - 2028 год

в МАОУ «СОШ №12 им. В.Н. Сметанкина» НГО

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Показатели выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования |  |  |  |  |
|  | Создание рабочих групп по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению качества математического и естественнонаучного образования | Май 2025 | Разработка нормативных актов, регламентирующих проведение мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования | Зам.директора по УВР Руководители ШМО математического и естественно-научного направления |
|  | Проведение организационно-методических мероприятий по повышению качества математического и естественно- научного образования для педагогов | ежегодно | Составление плана работы ШМО математического и естественно-научного направления | Зам.директора по УВР Руководители ШМО математического и естественно-научного направления |
|  | Организация сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями г. Находки, высшими учебными заведениями, организациями среднего профессионального образования Приморского края по развитию системы поддержки и сопровождения профильных классов | ежегодно | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ТГМУ, ДВФУ, НЗМУ, ВВГУ, НГГПК | Зам.директора по УВР |
|  | Проведение самодиагностики текущего состояния математического и естественно-научного образования в школе: - анализ результатов сдачи ОГЭ/ЕГЭ 2024- 2025 учебного года по учебным предметам: математика, физика, биология, химия; - определение доли сдававших данные предметы от общего числа выпускников; | Май 2025 | Увеличение числа выпускников , выбравших ЕГЭ по профильной математике, химии, биологии | Зам.директора по УВР Руководители ШМО математического и естественно-научного направления |
|  | Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения МАОУ «СОШ №12» НГО, условий реализации федеральных основных общеобразовательных программ СОО, ООО по математике и предметам естественно-научного направления | Май-август | План обновления материально-технического и ресурсного обеспечения МАОУ «СОШ №12» НГО | Директор МАОУ «СОШ №12» НГО Зам.директора по УВР |
|  | Комплектование библиотеки МАОУ «СОШ №12» НГО учебно- методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по математике и предметам естественно-научного направления | В течение года | План обновления и комплектование библиотеки МАОУ «СОШ №12» учебно- методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников | Директор МАОУ «СОШ №12» НГО Зам.директора по УВР Библиотекарь |
|  | Открытие классов с углубленным изучением математики по системе обучения В.И. Жохова для начальной школы (1-4 классы) Открыть профильных классов проекта «Школы ассоциированные партнеры «Сириуса» с углубленным изучением биологии, химии, математики (7-9 класс) Открытие профильных классов естественно-научного направления: «Медицинский» (10-11 класс) | 2025-2028 гг | Разработка нормативных документов, регламентирующих обучение по программам профильного обучения | Директор МАОУ «СОШ №12» НГО Зам.директора по УВР |
|  | Участие в региональном проекте «Аттестат плюс профессия» | 2025-2028 гг | Разработка нормативных документов, регламентирующих реализацию проекта Заключение договоров с сетевыми партнерами (КГА ПОУ «НГГПК») | Директор МАОУ «СОШ №12» НГО Зам.директора по УВР |
| - Кадровое обеспечение повышения качества математического и естественно-научного образования |  |  |  |  |
|  | Мониторинг кадрового обеспечения образовательного процесса, организации углубленного изучения предметов, профильного и предпрофессионального обучения по математике и предметам естественно-научного направления в МАОУ «СОШ №12» НГО | Май 2025 |  | Директор МАОУ «СОШ №12» НГО Зам.директора по УВР |
|  | Обеспечить повышение квалификации педагогов, реализующих федеральные основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования по вопросам реализации повышения качества математического и естественно-научного образования | Ежегодно 2025-2028 гг | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации образования учителей математики и естественно-научных предметов, окружающего мира на основе диагностики профессиональных затруднений. | Зам.директора по УВР |
|  | Обучение учителей математики, физики, химии и биологии, окружающего мира на стажировочных площадках Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус.Приморье» | Ежегодно 2025-2028 гг | Выступление на муниципальном съезде учителей математики, физики, химии, биологии и Муниципальном фестивале «Моя педагогическая находка» | Зам.директора по УВР |
|  | Обучение по программам дополнительного профессионального образования учителей математики и естественно-научных предметов, начальных классов. | Ежегодно 2025-2028 гг | Разработка программы наставничества для педагогов математики и природоведческих дисциплин, направленной на сопровождение и методическую поддержку учителей начальных классов, завершивших курс профессиональной подготовки и переподготовки. | Зам.директора по УВР |
|  | Участие в региональном мероприятии «Ярмарка вакансий» с целью привлечения молодых специалистов | Ежегодно 2025-2028 гг согласно плана | Увеличение числа учителей математики, информатики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет, работающих в системе общего и среднего профессионального образования | Зам.директора по УВР |
|  | Создание площадки для организации производственной и преддипломной практики студентов-выпускников филиала ФГБОУ ВО «ВВГУ» в городе Уссурийске (Уссурийском педагогическом институте) на базе МАОУ «СОШ №12» НГО | 2026 г | Увеличение числа учителей математики, информатики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет, работающих в системе общего и среднего профессионального образования | Зам.директора по УВР |
| - Вовлечение обучающихся МАОУ «СОШ №12» НГО в проекты и мероприятия |  |  |  |  |
|  | Участие в муниципальных интенсивах «Вектор успеха» и «Умные каникулы» по подготовке учащихся к муниципальному и региональному этапу всероссийской олимпиады школьников и ГИА | Ежегодно 2025-2028 гг согласно плана | Увеличение количества педагогов и учащихся вовлеченных в организацию и проведение мероприятий | Зам.директора по УВР Руководители ШМО математического и естественно-научного направления |
|  | Организация и проведение в образовательных учреждениях профориентационной работы математической, естественнонаучной и инженерно-технической направленности | Ежегодно 2025-2028 гг согласно плана | План профориентационных мероприятий с сетевыми партнерами |  |
|  | Муниципальный фестиваль по профориентации «Будущее в моих руках» совместно с представителями СПО и ВО, предприятий города. | Ежегодно 2025-2028 гг согласно плана | Увеличение числа поступающих и целевых договоров на поступление в СПО и ВО города и края по инженерно-техническому и естественно- научному направлению | Зам.директора по УВР |
|  | Участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы» | Ежегодно 2025-2028 гг согласно плана | План профильной подготовки учащихся к успешному участию в чемпионате | Зам.директора по УВР |
|  | Организация профильных смен естественно-научной и инженерно-технической направленности в детском оздоровительном пришкольном лагере | Ежегодно 2025-2028 гг согласно плана | План организации детского оздоровительного пришкольного лагеря | Директор МАОУ «СОШ №12» НГО Зам.директора по ВР Социальный педагог |
|  | Участие учащихся в профильных сменах, очном и заочном обучении на площадках Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус.Приморье» | Ежегодно 2025-2028 гг согласно плана | Разработка графика и дорожной карты реализации мероприятий Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус.Приморье» | Зам.директора по УВР Руководители ШМО математического и естественно-научного направления Учителя- предметники профильных классов |
|  | Участие в экскурсиях и профессиональных пробах, организованных сетевыми партнерами МАОУ «СОШ №12» НГО | Ежегодно 2025-2028 гг согласно плана | План профориентационных мероприятий с образовательными учреждениями и предприятиями сетевыми партнерами | Зам.директора по УВР |
| - Методическое обеспечение повышения качества математического и естественно-научного образования |  |  |  |  |
|  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно 2025-2028 гг В соответствие с учебным планом | Анализ мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся | Зам.директора по УВР |
|  | Организация работы по использованию учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно 2025-2028 гг В соответствие с учебным планом |  | Зам.директора по УВР |
| - Мониторинг готовности к проведению мероприятий по повышению качества математического и естественнонаучного образования |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности по математике и предметам естественно-научного направления | Ежегодно февраль 2025-2028 гг | Анализ мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) по направлениям профилизации | Зам.директора по УВР |
|  | Проведение анализа качества преподавания учебных предметов (химия, биология, математика) на всех уровнях образования | Ежегодно июнь 2025-2028 гг |  | Зам.директора по УВР |
| - Информационное обеспечение повышения качества математического и естественно-научного образования |  |  |  |  |
|  | Создание банка электронных ресурсов для использования в педагогической деятельности учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по математике и предметам естественно-научного цикла | 2025 |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО математического и естественно-научного направления |
|  | Размещение на сайте информации о реализации мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования | Ежегодно в течение года 2025-2028 гг |  | Зам.директора по УВР |